## SIGLO-2785 - OT
JIRA for projects
Displaying 6 issues at 29/03/2020 12:21 AM.
Key | Status | Created | Updated | Original Estimate | Remaining Estimate | Time Spent | Summary | Assignee | Resolved | Tipo incidencia | Comment
ECOFISAS-10356 | In Progress | 2020-03-23 01:54 | 2020-03-26 00:06 | 14400 | 3600 | 25200 | ECOFISAS-10348 Tests unitarios | Souhaila Benomar |  | No es una incidencia
ECOFISAS-10355 | Resolved | 2020-03-23 01:53 | 2020-03-25 19:08 | 7200 | 0 | 7200 | ECOFISAS-10348 G01-T05 - Proceso de comprobación para mostrar el mensaje de aviso | Souhaila Benomar | 2020-03-25 19:08 | No es una incidencia | 2020-03-25 19:08 | Souhaila Benomar | Añadir mensaje de aviso
ECOFISAS-10354 | Resolved | 2020-03-23 01:52 | 2020-03-24 21:48 | 14400 | 0 | 16200 | ECOFISAS-10348 G01-T04 - Método de verificación del caso de sustitución de compra menor a expediente | Souhaila Benomar | 2020-03-24 21:09 | No es una incidencia | 2020-03-24 21:09 | Souhaila Benomar | Creación de un nuevo método de verificación del caso de sustitución de compra menor a expediente , que recupera todos los contratos de los artículos origen y expediente
ECOFISAS-10353 | Resolved | 2020-03-23 01:51 | 2020-03-24 21:33 | 7200 | 0 | 9000 | ECOFISAS-10348 G01-T03 - Añadir la nueva restricción en las comprobaciones | Souhaila Benomar | 2020-03-24 21:03 | No es una incidencia | 2020-03-24 21:03 | Souhaila Benomar | Añado nuevo método boolean comprobarOrigenNoCompraMenorODestinoNoExp ( Con la ayuda de Najlae)
ECOFISAS-10350 | Resolved | 2020-03-23 01:38 | 2020-03-24 21:10 | 1800 | 0 | 1800 | ECOFISAS-10348 G01-T02 - Nuevo mensaje de advertencia | Souhaila Benomar | 2020-03-24 20:55 | No es una incidencia | 2020-03-24 20:55 | Souhaila Benomar | Añado nuevo mensaje de advertencia
ECOFISAS-10349 | Resolved | 2020-03-23 01:38 | 2020-03-25 08:34 | 1800 | 0 | 1800 | ECOFISAS-10348 G01-T01 - Lectura de los requisitos | Souhaila Benomar | 2020-03-24 20:53 | No es una incidencia | 2020-03-24 20:53 | Souhaila Benomar | Lectura de los requisitos está finalizada ( con la explicación de Najlae)
Generated at Sun Mar 29 00:21:11 CET 2020 by Najlae Sadrat using JIRA 6.1.1#6155-sha1:7188aeec9a6b57d61ea04c52f235f15f55c105e2.